## CronogramaH
ID | Task | Assigned to | Duration(D) | Progress | Start | End | Real End
| Arranque del Proyecto | TODOS |  |  | 2021-11-11 | 17/11/2021 |  |  | Progress | Complete: |  | Upcomming (late): | In progress: | Review
| Hosting |  |  | 7 |  |  |  | 100% | Real end | Complete on time |  | Late | Earlier | No Data
1 | Creación de repositorio GIT | CT | 1 | Complete | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 1 | Participantes | Siglas | Rol
2 | Descripción del proyecto | C | 1 | Complete | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 1 | Cut | CT | Product owner
3 | Identifiación de agentes | CT, D | 1 | Complete | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 1 | Diego | D | Team
4 | Diagrama de Clases | CT, D | 1 | Complete | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1 | Caro | C | Team
5 | Diagrama de protocolos de interacción | CT, D | 1 | Complete | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1
6 | Elaborarción de plan de trabajo | D | 1 | Complete | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 1
7 | Creación de prototipo(Python) | CT | 3 | Complete | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1
Burdown
100%
| Progrmación Python | TODOS |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-25
| Hosting |  |  | 6.25 |  |  |  | 56.82%
1 | Modificar semaforo |  | 1 | Complete |  |  |  | 1
2 | Monitorear calle |  | 1 | In progress |  |  |  | 0.25
3 | Crear agente semaforo |  | 2 | Complete |  |  |  | 1
4 | Cambiar color |  | 1 | Complete |  |  |  | 1
5 | Crear sensor vehiculo |  | 3 | In progress |  |  |  | 0.25
6 | Detectar vehiculo |  | 1 | In progress |  |  |  | 0.25
7 | Crear vehiculo |  | 2 | In progress |  |  |  | 0.25
8 | Avanzar |  | 1 | Complete |  |  |  | 1
9 | Parar |  | 1 | Complete |  |  |  | 1
10 | Seleccionar dirección |  | 1 | In progress |  |  |  | 0.25
11 | Crear agente caja de control |  | 3 | Upcoming |  |  |  | 0
Burdown
56.82%
| Progrmación Unity | TODOS |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-28
| Hosting |  |  | 0.75 |  |  |  | 9.375%
1 | Modelado de vehiculo |  | 1 | Upcoming |  |  |  | 0
2 | Modelado de semaforo |  | 1 | In progress |  |  |  | 0.25
3 | Modelado de calles |  | 1 | Upcoming |  |  |  | 0
4 | Shading vehiculo |  | 1 | Upcoming |  |  |  | 0
5 | Shading semaforo |  | 1 | In progress |  |  |  | 0.25
6 | Shading calles |  | 1 | Upcoming |  |  |  | 0
7 | Script movimiento vehiculo |  | 1 | Upcoming |  |  |  | 0
8 | Script comportamiento de semáforo |  | 1 | In progress |  |  |  | 0.25
Burdown
9.375%
| Integración | TODOS |  |  | 2021-11-28 | 2021-12-03
| Hosting |  |  | 0 |  |  |  | 0%
1 | Creación de nube |  | 1 | Upcoming |  |  |  | 0
2 | Integracipn entre unity y python |  | 4 | Upcoming |  |  |  | 0
Burdown
0%

## Tareas Lista
ID TASK | TASK | STATUS | TOTAL TASKS | 53 | COMPLETE | 53 | UPCOMING | 0 | REVIEW | 0 | IN PROGRESS | 0
1 | Definición requisitos funcionales | Complete
2 | Diagrama de casos de uso | Complete
3 | Tabla de priorización | Complete
4 | Definir problemática | Complete
5 | Definir requisitos no funcionales | Complete
6 | Definir alcance | Complete
7 | Matriz de riesgos | Complete
8 | Conclusión individual | Complete
9 | Diagrama MER | Complete
10 | Diagrama arquitectura | Complete
11 | Diagramas de clases | Complete
12 | Diseño interfaz | Complete
13 | Mapa de la app | Complete
14 | Crear Repositorio | Complete
15 | Reunion socios 1 | Complete
16 | Identificar posibles ataques | Complete
17 | Definir formas de protección | Complete
18 | Desarrollo funciones | Complete
19 | Desarrollo base de datos | Complete
20 | Desarrollo Front end | Complete
21 | Documentación | Complete
22 | Log in/Log out | Complete
23 | Registrar usuario | Complete
24 | Cambiar contraseña | Complete
25 | Cambiar nombre | Complete
26 | Tablas usuarios | Complete
27 | Frontend login/perfil/registro | Complete
28 | Comentarios | Complete
29 | Frontend home/tramites/Search | Complete
30 | Search | Complete
31 | Navegación | Complete
32 | Api paypal | Complete
33 | Identificar casos de prueba | Complete
34 | Reunion socios 2 | Complete
35 | Unit test | Complete
36 | Pruebas Consultar información | Complete
37 | Pruebas Consultar directorio | Complete
38 | Pruebas Consultar formatos | Complete
39 | Pruebas Buscar trámites | Complete
41 | Crear datos de prueba | Complete
40 | Documentación | Complete
42 | Correcciones Gant | Complete
43 | Enviar información socios | Complete
44 | Llenar documento pruebas | Complete
45 | Corregir documentos | Complete
46 | Diseñar logo de la app | Complete
47 | Splashscreen | Complete
48 | Reunion Socios | Complete
49 | Manual usuario | Complete
50 | Manual técnico | Complete
51 | Migración de software | Complete
52 | Investigar sobre garantias de calidad | Complete
53 | Manual de instalación | Complete